## Hoja1
Product Backlog
HU | Como… | Deseo poder… | Con la finalidad de…
HU01 | Usuario Médico | Registrar los datos de un nuevo paciente | Agregar al paciente a la lista de personas
HU02 | Usuario Médico | Registrar si un paciente esta enfermo con Covid-19 | Agregar al paciente a la lista de personas infectadas
HU03 | Administrador de la Plataforma | Tener la certeza de que los datos en la plataforma son confiables | Tener datos confiables para obtener resultados precisos
HU04 | Administrador de la Plataforma | Procesar los datos con un algoritmo de Machine Learning | Predecir si una persona esta infectada con Covid-19
Sprint Backlog
Sprint | HU | Horas estimadas | Inicio - Fin del Sprint
1 | HU01 | 8 | 02/06/2020 - 16/06/2020
1 | HU02 | 2 | 02/06/2020 - 16/06/2020
2 | HU03 | 20 | 16/06/2020 - 30/06/2020
2 | HU04 | 20 | 16/06/2020 - 30/06/2020